## Rendimientos y Cuadrillas
MATRIZ DE RENDIMIENTOS Y CUADRILLAS DE TRABAJO
PROYECTO VIAL - COMPOSICIÓN DE CUADRILLAS, RENDIMIENTO DIARIO Y RECURSOS (JORNADA DE 8 HRS/DÍA)
Item | Descripción de la Partida | Unid. | Rendimiento Diario (Día) | Capataz (hh) | Operario (hh) | Oficial (hh) | Peón (hh) | Equipos / Maquinaria Principal | N° Cuadrillas Estimadas | Ruta Crítica | Rendimiento Total Efectivo | Personal Equivalente / Día | Observación
01. TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Movilización y desmovilización de equipo | GLB | 1.00 | 1 | 2 | 2 | 4 | Cama baja, Tráiler | 1 | Sí | 1 | 1.125 |  | 9
1.02 | Topografía y georreferenciación | KM/día | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 2 | Estación Total, GPS Diferencial | 1 | Sí | 0.5 | 0.625 |  | 5
1.03 | Mantenimiento de tránsito y seg. vial | MES | 1.00 | 0.1 | 0 | 1 | 2 | Camioneta, Señalización temporal | 1 | Sí | 1 | 0.3875 |  | 3.1
1.04 | Campamento y patio de máquinas | M2/día | 50.00 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | Herramientas manuales, Camión | 1 | No | 50 | 0.775 |  | 6.2
1.05 | Cartel de obra 2.40 x 3.60 m | UND/día | 1.00 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | Herramientas manuales | 1 | No | 1 | 0.525 |  | 4.2
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS | [13 empty] | 0
2.01 | Desbroce y limpieza en zonas no boscosas | HA/día | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | Tractor de Orugas D8T, Cargador | 1 | Sí | 0.25 | 0.4375 |  | 3.5
2.02 | Excavación en tierra suelta | M3/día | 750.00 | 1 | 2 | 1 | 2 | Excavadora 220HP, 4 Camiones Volquete 15m3 | 1 | Sí | 750 | 0.75 |  | 6
2.03 | Excavación en roca suelta | M3/día | 400.00 | 1 | 2 | 1 | 2 | Excavadora c/ Martillo, Volquetes | 1 | Sí | 400 | 0.75 |  | 6
2.04 | Excavación en roca fija | M3/día | 112854.85 | 1 | 3 | 2 | 4 | Compresora, Perforadora, Volquetes | 6 | Sí | 677129.1 | 7.5 | Recalculado por volumen 112,854.85 m³, 14 días de retraso y 75% de eficiencia. Rendimiento por cuadrilla = 187.50 m³/día; 6 cuadrillas; capacidad total = 1,125 m³/día; personal equivalente = 7.5 personas/día. | 10
2.05 | Terraplenes con material propio | M3/día | 450.00 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | Motoniveladora, Rodillo 10T, Camión Cister. | 1 | No | 450 | 0.6875 |  | 5.5
2.06 | Terraplenes con material de cantera | M3/día | 350.00 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | Cargador, Motoniveladora, Rodillo, Volquetes | 1 | No | 350 | 0.6875 |  | 5.5
2.07 | Mejoramiento a nivel de subrasante | M2/día | 2100.00 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | Motoniveladora, Rodillo, Cister. | 1 | No | 2100 | 0.6875 |  | 5.5
2.08 | Conformación y acomodo de DME | M3/día | 550.00 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | Tractor de Orugas, Motoniveladora | 1 | No | 550 | 0.275 |  | 2.2
2.09 | Perfilado y compactado en zonas de corte | M2/día | 1850.00 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | Motoniveladora, Rodillo Lisa 10T | 1 | Sí | 1850 | 0.6875 |  | 5.5
03. SUBBASES Y BASES | [13 empty] | 0
3.01 | Subbase Granular (e=0.20 m) | M3/día | 550.00 | 1 | 2 | 1 | 3 | Motoniveladora, Rodillo 12T, Cister., Volquetes | 1 | Sí | 550 | 0.875 |  | 7
3.02 | Base Granular (e=0.20 m) | M3/día | 600.00 | 1 | 2 | 1 | 3 | Motoniveladora, Rodillo 12T, Cister., Volquetes | 1 | Sí | 600 | 0.875 |  | 7
3.03 | Instalación de planta de asfalto y chancadora | GLB | 1.00 | 1 | 4 | 4 | 6 | Grúa 30T, Herramientas especiales | 1 | No | 1 | 1.875 |  | 15
04. PAVIMENTOS FLEXIBLES | [13 empty] | 0
4.01 | Imprimación Asfáltica | M2/día | 7500.00 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | Camión Imprimador / Cisterna de Asfalto | 1 | Sí | 7500 | 0.6875 |  | 5.5
4.02 | Riego de Liga | M2/día | 10000.00 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | Camión Imprimador | 1 | No | 10000 | 0.5625 |  | 4.5
4.03 | Pavimento de concreto asfáltico en caliente | M2/día | 2000.00 | 1 | 4 | 2 | 5 | Pavimentadora (Finisher), Rodillo Neumático, Rodillo Tándem | 1 | Sí | 2000 | 1.5 |  | 12
4.04 | Cemento Asfáltico Modificado con Polímeros | GLN/día | 600.00 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | Planta de Asfalto / Tanque de Almacenamiento | 1 | Sí | 600 | 0.525 |  | 4.2
| ENCOFRADO Y DESEM | M2 | 10 | 10 | [5 empty] | 5
| DESCONFRADO |  |  | 10

## Histograma 720 dias
HISTOGRAMA DE PERSONAL – PROYECTO VIAL (720 DÍAS / 24 MESES)
PARÁMETROS | Valor | Unidad | Observación
Duración total del proyecto | 720 | días | Dato solicitado
Mes equivalente | 30 | días/mes | 720 / 30 = 24 meses
Número de meses |  | meses | Calculado
Item | Descripción | Rendimiento diario | Unidad | HH cuadrilla/día | N° cuadrillas | Personal equiv./día | Mes inicio | Mes fin | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | HH-mes acum. | Volumen roca fija | Rend. total efectivo | Días requeridos | Inicio real | Fin recalculado
1.01 | Movilización y desmovilización de equipo | 1 | GLB | 9 | 1 | 1.125 | 1 | 1 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270
1.02 | Topografía y georreferenciación | 0.5 | KM/día | 5 | 1 | 0.625 | 1 | 24 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 3600
1.03 | Mantenimiento de tránsito y seg. vial | 1 | MES | 3.1 | 1 | 0.3875 | 1 | 24 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 2232
1.04 | Campamento y patio de máquinas | 50 | M2/día | 6.2 | 1 | 0.775 | 1 | 2 | 0.775 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372
1.05 | Cartel de obra 2.40 x 3.60 m | 1 | UND/día | 4.2 | 1 | 0.525 | 1 | 1 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
2.01 | Desbroce y limpieza en zonas no boscosas | 0.25 | HA/día | 3.5 | 1 | 0.4375 | 2 | 3 | 0 | 0.4375 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
2.02 | Excavación en tierra suelta | 750 | M3/día | 6 | 1 | 0.75 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
2.03 | Excavación en roca suelta | 400 | M3/día | 6 | 1 | 0.75 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
2.04 | Excavación en roca fija | 112854.85 | M3/día | 10 | 6 | 7.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 7.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060 | 112854.85 | 677129.1 | 1 | 2027-02-07 | 2027-02-07
2.05 | Terraplenes con material propio | 450 | M3/día | 5.5 | 1 | 0.6875 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825
2.06 | Terraplenes con material de cantera | 350 | M3/día | 5.5 | 1 | 0.6875 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825
2.07 | Mejoramiento a nivel de subrasante | 2100 | M2/día | 5.5 | 1 | 0.6875 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
2.08 | Conformación y acomodo de DME | 550 | M3/día | 2.2 | 1 | 0.275 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462
2.09 | Perfilado y compactado en zonas de corte | 1850 | M2/día | 5.5 | 1 | 0.6875 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
3.01 | Subbase Granular (e=0.20 m) | 550 | M3/día | 7 | 1 | 0.875 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840
3.02 | Base Granular (e=0.20 m) | 600 | M3/día | 7 | 1 | 0.875 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840
3.03 | Instalación de planta de asfalto y chancadora | 1 | GLB | 15 | 1 | 1.875 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
4.01 | Imprimación Asfáltica | 7500 | M2/día | 5.5 | 1 | 0.6875 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495
4.02 | Riego de Liga | 10000 | M2/día | 4.5 | 1 | 0.5625 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 540
4.03 | Pavimento de concreto asfáltico en caliente | 2000 | M2/día | 12 | 1 | 1.5 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1800
4.04 | Cemento Asfáltico Modificado con Polímeros | 600 | GLN/día | 4.2 | 1 | 0.525 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0 | 630
TOTAL PERSONAL EQUIVALENTE POR MES | [8 empty] | 3.4375 | 2.225 | 2.2 | 2.7875 | 6.7875 | 10.975 | 11.6625 | 8.9125 | 3.35 | 4.0375 | 3.075 | 3.2625 | 4.45 | 4.6375 | 2.7625 | 1.8875 | 2.575 | 2.2625 | 4.2875 | 3.6 | 3.6 | 3.0375 | 3.0375 | 1.0125 | 23967
Método: Personal equivalente/día = (Capataz hh + Operario hh + Oficial hh + Peón hh) / 8 × N° de cuadrillas. El horizonte se expresa en 24 meses de 30 días. Las columnas Mes inicio y Mes fin son editables para ajustar el cronograma real.
Formulas:
Fin recalculado = [Inicio real]+[Días requeridos]-1

## Curva S HH
CURVA S PROGRAMADA POR HORAS-HOMBRE – PROYECTO VIAL (720 DÍAS)
Parámetro | Valor |  |  |  |  | Resumen | Valor
Duración total (días) | 720 |  |  |  |  | HH total programada | 23967
Días por mes | 30 |  |  |  |  | Personal equiv. promedio | 4.1609
Jornada (h/día) | 8 |  |  |  |  | Personal equiv. máximo | 11.6625
Número de meses | 24
Mes | Personal equiv./día | HH mensual | HH acumulada | % mensual | % acumulado
1 | 3.4375 | 825 | 825 | 3.442% | 3.442%
2 | 2.225 | 534 | 1359 | 2.228% | 5.67%
3 | 2.2 | 528 | 1887 | 2.203% | 7.873%
4 | 2.7875 | 669 | 2556 | 2.791% | 10.66%
5 | 6.7875 | 1629 | 4185 | 6.797% | 17.46%
6 | 10.975 | 2634 | 6819 | 10.99% | 28.45%
7 | 11.6625 | 2799 | 9618 | 11.68% | 40.13%
8 | 8.9125 | 2139 | 11757 | 8.925% | 49.05%
9 | 3.35 | 804 | 12561 | 3.355% | 52.41%
10 | 4.0375 | 969 | 13530 | 4.043% | 56.45%
11 | 3.075 | 738 | 14268 | 3.079% | 59.53%
12 | 3.2625 | 783 | 15051 | 3.267% | 62.8%
13 | 4.45 | 1068 | 16119 | 4.456% | 67.25%
14 | 4.6375 | 1113 | 17232 | 4.644% | 71.9%
15 | 2.7625 | 663 | 17895 | 2.766% | 74.67%
16 | 1.8875 | 453 | 18348 | 1.89% | 76.56%
17 | 2.575 | 618 | 18966 | 2.579% | 79.13%
18 | 2.2625 | 543 | 19509 | 2.266% | 81.4%
19 | 4.2875 | 1029 | 20538 | 4.293% | 85.69%
20 | 3.6 | 864 | 21402 | 3.605% | 89.3%
21 | 3.6 | 864 | 22266 | 3.605% | 92.9%
22 | 3.0375 | 729 | 22995 | 3.042% | 95.94%
23 | 3.0375 | 729 | 23724 | 3.042% | 98.99%
24 | 1.0125 | 243 | 23967 | 1.014% | 100%
TOTAL |  | 23967 | 23967 | 100% | 100%
La Curva S está calculada con las horas-hombre programadas derivadas del histograma mensual. HH mensual = Personal equivalente/día × 30 días × 8 h/día. El % acumulado representa avance programado por consumo de HH; no es una valorización económica.
Actualización incorporada: Excavación en roca fija = 187.50 m³/día por cuadrilla, 6 cuadrillas, capacidad efectiva total 1,125 m³/día, 101 días de ejecución desde 07/02/2027. La distribución mensual de HH fue prorrateada en 16, 30, 30 y 25 días activos.

## Recalculo roca fija
RECALCULO – EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA (VOLUMEN 112,854.85 m³)
ENTRADA | VALOR | UNIDAD | OBSERVACIÓN |  | CÁLCULO | FÓRMULA / RESULTADO | UNIDAD | INTERPRETACIÓN
Volumen total de excavación en roca fija | 112854.85 | m³ | Dato proporcionado |  | Duración con 1 cuadrilla a rendimiento programado | 451.4194 | días | Sin medidas de recuperación.
Rendimiento programado por cuadrilla | 250 | m³/día | Del Excel de rendimientos |  | Rendimiento real estimado por cuadrilla | 187.5 | m³/día | Rendimiento por cuadrilla considerando pérdidas de productividad.
Retraso de inicio | 14 | días | 2 semanas |  | Duración con 1 cuadrilla a eficiencia real | 601.8925 | días | Duración esperada si se mantiene una sola cuadrilla.
Ventana programada original | 120 | días | Mes 5 al Mes 8 |  | Días efectivos disponibles tras el retraso | 106 | días | Ventana disponible para conservar la fecha fin original.
HH base por cuadrilla/día | 10 | hh/día | 1+3+2+4 de la matriz |  | Rendimiento total requerido para no mover el fin | 1064.6684 | m³/día | Producción diaria necesaria para absorber volumen y retraso.
Jornada de trabajo | 8 | h/día | Base del proyecto |  | Cuadrillas requeridas | 6 | cuadrillas | Redondeo hacia arriba para cumplir el plazo.
Factor de eficiencia real usado | 75% | - | Escenario conservador editable |  | Capacidad diaria con cuadrillas requeridas | 1125 | m³/día | Capacidad diaria del plan de recuperación.
Inicio planificado | 2027-01-24 | fecha | Mes 5 |  | Duración recalculada | 101 | días | Duración resultante con el número de cuadrillas calculado.
Fin planificado | 2027-05-23 | fecha | Fin Mes 8 |  | Fecha real de inicio | 2027-02-07 | fecha | Inicio planificado + 14 días.
[5 empty] | Fecha recalculada de fin | 2027-05-18 | fecha | Fecha final del plan de recuperación.
[5 empty] | Holgura / atraso respecto al fin original | 5 | días | Valor positivo = termina antes; negativo = atraso.
[5 empty] | HH totales por día requeridas | 60 | hh/día | HH/día conforme a la matriz del Excel.
[5 empty] | Personal equivalente requerido (8 h/día) | 7.5 | personas eq. | Conversión de HH/día a jornada de 8 horas.
[5 empty] | Personal equivalente redondeado | 8 | personas | Dotación mínima equivalente, redondeada.
Escenario | Eficiencia | Rend. real/cuadrilla | Cuadrillas req. | Capacidad total | Duración | Fin estimado | Personal eq. redondeado
85% eficiencia | 85% | 212.5 | 6 | 1275 | 89 | 2027-05-06 | 8
75% eficiencia | 75% | 187.5 | 6 | 1125 | 101 | 2027-05-18 | 8
65% eficiencia | 65% | 162.5 | 7 | 1137.5 | 100 | 2027-05-17 | 9
CONDICIONES OBSERVADAS E IMPACTO EN EL PLAN
Condición | Impacto | Medida incorporada / recomendada
Inicio 2 semanas tarde | Reduce la ventana de ejecución | El cálculo usa 106 días efectivos para mantener el fin original.
Productividad real menor | Aumenta la duración | Se aplica factor de eficiencia editable; escenario base 75%.
Equipos esperando | Pérdida de utilización | Aumentar coordinación de frentes y balance de equipos/cuadrillas.
Equipos no adecuados en algunas zonas | Menor rendimiento | Asignar equipo específico por tipo de roca y frente.
Cambios frecuentes de frentes | Interrupciones y traslados | Congelar frentes semanales y programar secuencia de ataque.
Verificaciones topográficas adicionales | Tiempo no productivo | Topografía debe preceder la liberación de cada frente.
Formulas:
FÓRMULA / RESULTADO = [VALOR, row above]+B6
FÓRMULA / RESULTADO = [FÓRMULA / RESULTADO, row above]+G11-1

## Resumen actualizado
RESUMEN DEL RECÁLCULO INCORPORADO AL PROYECTO
Concepto | Resultado | Unidad | Fecha | Valor | Comentario
Volumen de roca fija | 112854.85 | m³ | Inicio planificado | 2027-01-24 | Cronograma original
Rendimiento original | 250 | m³/día/cuadrilla | Inicio real | 2027-02-07 | 14 días después
Factor de eficiencia | 75% |  | Fin planificado | 2027-05-23 | Fecha objetivo
Rendimiento efectivo por cuadrilla | 187.5 | m³/día/cuadrilla | Fin recalculado | 2027-05-18 | 5 días antes del fin objetivo
Cuadrillas requeridas | 6 | cuadrillas
Rendimiento total efectivo | 1125 | m³/día
Duración recalculada | 101 | días
Personal equivalente diario | 7.5 | personas eq.
Personal equivalente redondeado | 8 | personas